## SOCIAL Y COM.
Nro. | IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | VALORACION INICIAL |  |  |  |  | RESPUESTA |  |  |  | MONITOREO REVISION | [9 empty] | Lecciones Aprendidas
| Categoría | Fase / Subfase | Estado Actual | Causa Raiz | Evento/Descripción de Riesgo | Consecuencia | Fase de Materialización | Probabilidad | Calificacion | Impacto | Calificacion | Nivel de Riesgo | Disparador(es) | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta (Tratamiento) | Asignación del Riesgo | Seguimiento (Noviembre 2022) | Probabilidad | Calificacion | Impacto | Calificacion | Nivel de Riesgo Residual | Responsable de Tratamiento (Respuesta) | Oportunidad Maxima Respuesta | Registro, Evidencia | Eficiencia
1 | Social y Comunicaciones | Fase 2 - EDIs (EIA, PIA) | Activo | Debido a la deficiencia del estudio de Preinversión se podrá dar la posibilidad de obtener una autorización o comunicación social específica y directamente con la construcción y/u operación que será riesgo y responsabilidad del Constructor toda vez que, de acuerdo con los pronunciamientos de las autoridades, la obtención de tal comunicación o autorización no es necesaria, en su calidad de responsable de la Gestión Social del Proyecto y será el Contratista quien asuma el riesgo del trámite, obtención y cumplimiento de todas las autorizaciones o comunicaciones de caráctersocial del Proyecto, conforme a lo establecido en los TdR utilizados. Las consultas previas que se requieran sobre comunidades distintas de las ubicadas en las áreas que deben ser objeto de Actas de Puesta a Disposición serán responsabilidad y riesgo del Constructor | Mayores costos y/o plazos derivados de la Gestión Social y del trámite, obtención y cumplimiento de las demás certificaciones, permisos y autorizaciones de carácter social, así como las consultas previas que no se desarrollen directamente en las áreas entregadas a través de las Actas de Puesta a Disposición | 1. Posibles demoras en los tiempos estimados en los trámites para la obtención de los permisos ambientales debido a consultas previas no contempladas. 2. Demoras en el inicio de las actividades de Construcción. 3. Variación en los costos contemplados en los estudios de pre inversión. | Fase 3 | Alto | 4 | Medio | 3 | 12 | Estudios de Pre inversión deficientes | Evitar | Realizar una gestión de encuestas sociales y de consultas puntuales para tener claro las posibles intervenciones a comunidades vulnerables desde el inicio de los EDI y estimar los tiempos de respuesta de las entidades gubernamentales previendo los posibles escenarios de resolución de conflictos sociales y solicitud de información adicional que éstas entidades pudiera realizar | PMO/CONSTRUCTOR | Eventos de riesgo medio ya que corresponde a consultas previas posteriores a la identificacion inicial que suelen darse en estos proyectos, para lo cual se cuenta con el concepto del Ministerio. Impacto bajo por cuenta del control de dicho riesgo | Medio | 3 | Bajo | 2 | 6 | Gerente Ambienta y Social PMO | Al inicio del EDI con los requerimientos ambientales y consultas al ministerio respectivo sobre la presencia de comunidades y necesidad de adelantar o no consultar previas | Comunicaciones , Actas de reunion de seguimiento al EDI | 6
2 | Social y Comunicaciones | Fase 2 - EDIs (EIA, PIA) | Activo | Por deficiencias del estudio previo donde no se han tenido en cuenta las áreas necesarias se puede llegar a presentar la necesidad de consultas previas que se requieran sobre comunidades ubicadas en las áreas que deben ser objeto de Actas de Puesta a Disposición la responsabilidad y riesgo de la obtención de las mismas así como las compensaciones sociales, estarán a cargo de PROVIAS, previo pronunciamiento de la entidad encargada de dicho acto administrativo, cuya respuesta es la no presencia de comunidades protegidas por el derecho de consulta previa en dicha área de influencia | Mayores costos y/o plazos derivados de la Gestión Social y del trámite, obtención y cumplimiento de las demás certificaciones, permisos y autorizaciones de carácter social necesarias para la ejecución de los diseños, obras y operación del Proyecto, así como las consultas previas que deban ser hechas a comunidades ubicadas en el área de influencia de actividades a cargo del Contratista, que se desarrollen directamente en las áreas entregadas a través de las Actas de Puesta a Disposición | 1. Demoras en la ejecucion de los diseños y/o el inicio de las actividades de Construcción. 2. Variación en los costos contemplados en los estudios de pre inversión. | Fase 2-3 | Medio | 3 | Muy alto | 5 | 15 | Socialización con las comunidades y envío a la entidad oficial de solicitud de pronunciamiento una vez se tengan los diseños definitivos | Evitar | Previa a la ejecución de los diseños y del EDI se deben identificar todas las áreas necesarias y requeridas para el correcto desarrollo del proyecto. Una vez identificadas las posibles áreas de consultas previas se remitirá a PROVIAS el requerimiento de pronunciamiento y/o socialización previa | PMO/PROVIAS | Riesgo con probabilidad media en razon a la gestion social que se implementó por parte de la PMO, con la cua se identifica los predios sobre los cuale se adelantaran los diseños . Impacto alto por la afectación que tendria en el cronograma el no contar con los permisos o autorizaciones necesarias apra los diseños (toma de información, geotecnia, topografía). | Alto | 4 | Alto | 4 | 16 | Gerete Ambienta y Social PMO | Druante el desarrollod el EDI | Comunicaciones, estudios de riesgos por amenazas y vulnerabilidades | -1
3 | Social y Comunicaciones | Fase 3- Gest Contratos Const y Superv. | Activo | Falta de control, seguimiento y planes de seguridad de la infraestructura y materiales del Proyecto debido a descuidos y falta de previsión y buena gestión social con la comunidad aledaña al Proyecto. | Mayores costos y/o plazos por cuenta de invasión de la infraestructura del proyecto por parte de terceros, en cualquier etapa del Proyecto. | Mayores costos para el proyecto por daños o pérdidas de los materiales e infraestructura necesaria para las actividades en las diferentes etapas del Proyecto. | Fase 3 | Medio | 3 | Alto | 4 | 12 | Falta de planes de seguridad y de controles necesarios de protección de todas las instalaciones y materiales obtenidos para el desarrollo del proyecto | Evitar | 1. Realizar un inventario de los activos de las obras. 2. Realizar un plan de seguimiento mensual de la protección que el Contratista dé a las instalaciones de salvaguarda de los materiales de construcción. 3. Estimar con las autoridades locales los riesgos asociados a la delincuencia del Área de Influencia del Proyecto. 4. Semanalmente solicitar un inventario del estado de la maquinaria que se utiliza para la ejecución de las obras y el estado mecánico de las mismas. | PMO/PROVIAS | Riesgo de baja ocurrencia por cuenta de la presencia de diferentes actores ( consultores, constructor, supervisor, cuerpos de seguridad) durante la consultoria y construcción. Por su parte, el impacto se evalúa como medio en razon a que la recuperacion de la infraestructura víal puede tomar mas de 4 semanas. | Bajo | 2 | Medio | 3 | 6 | Gerente Proyecto PMO. | 1. Durante el EDI. 2,3 y 4. Durante el desarrollo de la fase de construccion | Comunicaciones, Actas de Reunion, | 6
4 | Social y Comunicaciones | Fase 1 - Gestión de los Contratos | Activo | 1. Inconformidad con las condiciones remunerativas . 2. Falta de capacidad operacional, financiera y técnica de contratistas de construcción. 3. Errores en la intrepretacion del contrato de construcción que subvalore las actividades y las condiciones salariales | Mayores costos y/o plazos por bloqueos, huelgas por cuenta de actividad sindical | 1. Atraso en el desarrollo del contrato. 2. Problemas de calidad en las obras. 3. Imagen del proyecto | Fase 3 | Alto | 4 | Medio | 3 | 12 | Reporte de hechos violentos o amenazas | Mitigar | Identificación previa del entorno, actividad sindical y pseudosindical en la zona de influencia Monitorear permanentemente a sindicatos y/o pseudosindicatos Incluir mano de obra de la zona de influencia como mecanismo de mitigación. Contar con asesoria de expertos en manejo de problemática sindical y security. Establecer coberturas todo riesgo por daño de equipos y maquinaria}. Convenios con Policia o autoridades locales. Contratación de empresas de vigilancia | PMO/PROVIAS | Riesgo cuya probabilidad es media principalmente por e trazado en zonas sub urbanas (Cieneguilla , Zona urbana salida de Lima Ramiro Priale) Impacto bajo por cuenta de las medidas de security que se adopten por parte de los consultores y constructores. | Medio | 3 | Bajo | 2 | 6 | Gerente Proyecto PMO. | Durante todo el desarrollo del proyecto | 1. Comunicaciones, correos electronicos, emails. 2. Convenios con la policia, y empresas de Security | 6
5 | Social y Comunicaciones | Fase 3- Gest Contratos Const y Superv. | Activo | 1- Asociar políticamente a la empresa y/o directivos. 2- Solicitud de entrevistas sobre asuntos corporativos, legales y confidenciales para la empresa y el proyecto. 3- Implicaciones judiciales de ejecutivos, fraude, robo, malversación de fondos y activos. 4- Comentarios y opiniones negativas de políticos, personas e instituciones con grado de poder e influencia 5- Declaraciones falsas del público, los medios de comunicación o los funcionarios gubernamentales. 6- Información engañosa publicada o en medios. 7- Falta de preparación de los voceros. 8- Falta de competencias comunicativas y/o desconocimiento de los procesos de comunicación del proyecto. | Crisis mediática que afecte reputacionalmente al proyecto y a la PMO | A- Afectación a la reputación de la empresa y los importantes impactos legales y financieros para la entidad B- Opinión negativa unánime al proyecto generar desconfianza C- Desinformación al público y daño a la imagen corporativa | Fase 3 | Medio | 3 | Alto | 4 | 12 | Reporte de noticia o divulgación mediática | Mitigar | 1. Utilización del mapa de partes interesadas, se identificaron a aquellas personas o grupos que pueden tener una opinión negativa y supervise sus opiniones sobre el proyecto. 2. Estalecer en el PGP comunicaciones que todas las entrevistas deben estar escritas. 3. Socializaciones periodicas al público, a través de comunicados de prensa o boletines reiterando que el proyecto se centra en el beneficio de los ciudadanos y no tiene motivaciones políticas. 4. Implementacion correcta del PGP Comunicaciones. 5. Protocolo de gestión de crisis | PMO/PROVIAS | Resgo bajo por cuenta de la imagen favorable del proyecto y las expectativas positivas. Impacto medio por cuenta de la afectación a la imagen regional, Litigio grave | Bajo | 2 | Medio | 3 | 6 | Gerente Comunicaciones | Durante todo el desarrollo del proyecto | 1. Comunicaciones, correos electronicos, emails. 2. Registros aplicación PGP Comunicaciones | 6
6 | Social y Comunicaciones | Fase 2 - EDIs (EIA, PIA) | Activo | 1. Resultado de socializaciones en donde se evidencie desacuerdo con las condiciones del diseño 2. Incoformismo por los impactos ambientales y sociales durante la construcción . 3. Presencia de organizaciones civiles y/o tecnicas con criticas de fondo al proyecto. 4. Fallas en las comunicaciones anteriores al proyecto, con informacion errada sobre el diseño | Oposición al proyecto (NCC) por parte de algunas organizaciones sociales | 1. Atraso en el desarrollo de la consultoria EDIS 2. Demora de la iniciacion de la construccion 3. Demora en la obtencion de Licencia Ambiental | Fase 2 y 3 | Medio | 3 | Alto | 4 | 12 | Inconformismo manifestado en socializaciones, comunicaciones, peticiones, quejas y reclamos | Mitigar | 1. Identificación de proyectos anteriores sobre los cuales pueden existir pasivos sociales o desinformacion con respecto al proyecto. 2. Estrategias de comunicación acertadas que involucren controlar ruidos entre el emsior y receptor o socializaciones con alcance equivocado en proyectos anteriores 3. Verificar que todos comprendan el mismo mensaje sobre el alcance, manejo de impactos y beneficios sociales del proyecto | PMO/PROVIAS | La probabilidad de ocurrencia es media teniendo en cuenta la expectativa y necesidad nacional y regional (Junnin) sobre el proyecto, el cual mejoraria las condiciones transporte y competitividad del pais. Impacto medio en razón a que se estima una desviacion inferior a un mes | Medio | 3 | Medio | 3 | 9 | Gerente Proyecto PMO , | Previo a la socializacion | Actas de Socializaciones, Actas de Acuerdo , Registsros filimicos, noticias, comunicaciones | 3
[11 empty] | PROMEDIO | 12.6 | [8 empty] | PROMEDIO | 8
Note on T3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar de 0 a 5 que tan posible o probable es que suceda: Raro = 1 Improbable = 2 Posible = 3 Probable = 4 Casi Cierto = 5
Note on V3: Evaluar de 0 a 5 el impacto, conforme los siguientes criterios: COSTOS Sobrecosto >2,5% del presupuesto =5(CATASTROFICO) Sobrecosto > 1,5% del presupuesto=4(MAYOR) Sobrecosto > 1,0% del presupuesto=3(MODERADO) Sobrecosto>0,25% del presupuesto =2(MENOR) Sobrecosto < 0,25% del presupuesto.=1(INSIGNIFICANTE) PLAZO Desviación>12 semanas =5(CATASTROFICO) Desviación > 8 semanas=4(MAYOR) Desviación> 4 semanas =3(MODERADO) Desviación>2 semanas =2(MENOR) Desviación< 2 semanas=1(INSIGNIFICANTE)
Note on T4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar de 0 a 5 que tan posible o probable es que suceda: Raro = 1 Improbable = 2 Posible = 3 Probable = 4 Casi Cierto = 5
Note on V4: Evaluar de 0 a 5 el impacto, conforme los siguientes criterios: COSTOS Sobrecosto >2,5% del presupuesto =5(CATASTROFICO) Sobrecosto > 1,5% del presupuesto=4(MAYOR) Sobrecosto > 1,0% del presupuesto=3(MODERADO) Sobrecosto>0,25% del presupuesto =2(MENOR) Sobrecosto < 0,25% del presupuesto.=1(INSIGNIFICANTE) PLAZO Desviación>12 semanas =5(CATASTROFICO) Desviación > 8 semanas=4(MAYOR) Desviación> 4 semanas =3(MODERADO) Desviación>2 semanas =2(MENOR) Desviación< 2 semanas=1(INSIGNIFICANTE) AMBIENTAL Impacto ambiental nacional, recuperación>6 meses=5(CATASTROFICO) Impacto ambiental regional, recuperación entre 3-6 meses=4(MAYOR) Impacto ambiental local, recuperación entre 1-3 meses, hallazgos arquerologicos=3(MODERADO) Impacto ambiental puntual, recuperación < 1 mes.=2(MENOR) Impacto ambiental insignificante , Inadecuado manejo de residuos=1 (INSIGNIFICANTE)
Note on T5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar de 0 a 5 que tan posible o probable es que suceda: Raro = 1 Improbable = 2 Posible = 3 Probable = 4 Casi Cierto = 5
Note on V5: Evaluar de 0 a 5 el impacto, conforme los siguientes criterios: COSTOS Sobrecosto >2,5% del presupuesto =5(CATASTROFICO) Sobrecosto > 1,5% del presupuesto=4(MAYOR) Sobrecosto > 1,0% del presupuesto=3(MODERADO) Sobrecosto>0,25% del presupuesto =2(MENOR) Sobrecosto < 0,25% del presupuesto.=1(INSIGNIFICANTE) PLAZO Desviación>12 semanas =5(CATASTROFICO) Desviación > 8 semanas=4(MAYOR) Desviación> 4 semanas =3(MODERADO) Desviación>2 semanas =2(MENOR) Desviación< 2 semanas=1(INSIGNIFICANTE)
Note on T6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar de 0 a 5 que tan posible o probable es que suceda: Raro = 1 Improbable = 2 Posible = 3 Probable = 4 Casi Cierto = 5
Note on V6: Evaluar de 0 a 5 el impacto, conforme los siguientes criterios: COSTOS Sobrecosto >2,5% del presupuesto =5(CATASTROFICO) Sobrecosto > 1,5% del presupuesto=4(MAYOR) Sobrecosto > 1,0% del presupuesto=3(MODERADO) Sobrecosto>0,25% del presupuesto =2(MENOR) Sobrecosto < 0,25% del presupuesto.=1(INSIGNIFICANTE) PLAZO Desviación>12 semanas =5(CATASTROFICO) Desviación > 8 semanas=4(MAYOR) Desviación> 4 semanas =3(MODERADO) Desviación>2 semanas =2(MENOR) Desviación< 2 semanas=1(INSIGNIFICANTE) . CALIDAD Reposición por calidad de varios elementos=5(CATASTROFICO) Reposición por calidad de un elemento=4(MAYOR) Reposición por calidad de las partes de un elemento=3(MODERADO) Impacto de calidad moderado=2(MENOR) Impacto menor en la calidad=1(INSIGNIFICANTE) . SST Perdida de una o mas vidas por accidentes=5(CATASTROFICO) Lesión con incapacidad > 30 dias o invalidez por vida.=4(MAYOR) Lesión con incapacidad < 30 dias =3(MODERADO) Lesión con incapacidad<2 dias=2(MENOR) Lesión menor sin incapacidad.=1(INSIGNIFICANTE)
Note on T7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar de 0 a 5 que tan posible o probable es que suceda: Raro = 1 Improbable = 2 Posible = 3 Probable = 4 Casi Cierto = 5
Note on V7: Evaluar de 0 a 5 el impacto, conforme los siguientes criterios: COSTOS Sobrecosto >2,5% del presupuesto =5(CATASTROFICO) Sobrecosto > 1,5% del presupuesto=4(MAYOR) Sobrecosto > 1,0% del presupuesto=3(MODERADO) Sobrecosto>0,25% del presupuesto =2(MENOR) Sobrecosto < 0,25% del presupuesto.=1(INSIGNIFICANTE) PLAZO Desviación>12 semanas =5(CATASTROFICO) Desviación > 8 semanas=4(MAYOR) Desviación> 4 semanas =3(MODERADO) Desviación>2 semanas =2(MENOR) Desviación< 2 semanas=1(INSIGNIFICANTE) . CALIDAD Reposición por calidad de varios elementos=5(CATASTROFICO) Reposición por calidad de un elemento=4(MAYOR) Reposición por calidad de las partes de un elemento=3(MODERADO) Impacto de calidad moderado=2(MENOR) Impacto menor en la calidad=1(INSIGNIFICANTE) . SST Perdida de una o mas vidas por accidentes=5(CATASTROFICO) Lesión con incapacidad > 30 dias o invalidez por vida.=4(MAYOR) Lesión con incapacidad < 30 dias =3(MODERADO) Lesión con incapacidad<2 dias=2(MENOR) Lesión menor sin incapacidad.=1(INSIGNIFICANTE)
Note on R8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Consignar brevemente las actividades asociadas al riesgo (máximo dos renglones), si por la etapa del proyecto no hay actividades escribir : "N/A". Reportar datos generales, Ej: Porcentaje ejecución Vs programado, No predios adquiridos Vs No total predios, etc y demás información util para justificar la probabilidad e impacto del riesgo.
Note on T8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indicar de 0 a 5 que tan posible o probable es que suceda: Raro = 1 Improbable = 2 Posible = 3 Probable = 4 Casi Cierto = 5
Note on V8: Evaluar de 0 a 5 el impacto, conforme los siguientes criterios: PLAZO Desviación>12 semanas =5(CATASTROFICO) Desviación > 8 semanas=4(MAYOR) Desviación> 4 semanas =3(MODERADO) Desviación>2 semanas =2(MENOR) Desviación< 2 semanas=1(INSIGNIFICANTE) SOCIAL Oposición radical al proyecto impidiendo su ejecución=5(CATASTROFICO) Fuerte oposición al proyecto, solictud de cambios importantes pero adaptables.=4(MAYOR) Quejas por incomodidad permanente durante la construcción=3(MODERADO) Quejas por incomidad puntal durante la construcción=2(MENOR) Leve oposición al proyecto , mitigable con la generación de empleo =1(INSIGNIFICANTE)